УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО ППМС-Центра «Ступени»

_______________ Т.Н. Белова

«____» _____________ 2022 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы c документами ТПМПК Городецкого муниципального района»

| - ВОВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- |
| Заказчики процесса – руководитель ТПМПК Городецкого муниципального района Т.Н. Белова Периметр проекта – ТПМПК Городецкого муниципального района Владелец процесса – начальник управления образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района Руководитель проекта – руководитель ТПМПК Городецкого муниципального района Т.Н. Белова Команда проекта – М.В. Горлова - методист, С.В. Половинкина - педагог-психолог, Г.А. Малинина – учитель-логопед | Ключевой риск – потери времени при составлении документов по результатам обследования ТПМПК. Проблемы: - Отсутствие технической возможности одновременного внесения результатов обследования несколькими специалистами. - Отсутствие необходимого программного обеспечения. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. 1. Сокращение времени протекания процесса составления документации по результатам обследования специалистами ТПМПК Городецкого муниципального района; 45 мин.; 25 мин.. | 1. Старт проекта – 01.02.2022 г. 2. Диагностика и целевое состояние – 01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. - разработка текущей карты процесса – 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. - разработка целевой карты процесса – 01.04.2022 г. – 31.05.2022 г. 3. Внедрение улучшений – 01.06.2022 г. – 29.06.2022 г. - совещание по защите подходов внедрения – 30.06.2022 г. 4. Закрепление результатов и закрытее проекта 26.08.2022 г. – 29.09.2022г. - завершающее совещание – 30.09.2022 г. |

Руководитель проекта