УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

____________   Пахомов А.Ю.

03.10.2022 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика и определение целевого состояния | 03.10.2022-10.10.2022 | карта целевого состояния | Ярцева К.Ю. |
| 2 | Внедрение улучшений – разработка автоматизированной формы сбора данных | 11.10.2022-12.10.2022 | Яндекс-таблица для сбора данных | Ярцева К.Ю. |
| 3 | Разработка инструкция для классных руководителей по заполнению таблицы | 14.10.2022-17.10.2022 | инструкции для классных руководителей | Ярцева К.Ю. |
| 4 | Пробное внесение данных о питающихся в таблицу | 18.10.2022 - 19.10.2022 | Яндекс-таблица с данным о питающихся | Классные руководители |
| 5 | Анализ таблицы данных | 20.10.2022 | Отзыв | Ефремова Н.М., ответственная за питание |
| 6 | Закрепление результатов и закрытие проекта (завершающее совещание) | 31.10.2022 | Оценка результата | Ярцева К.Ю. |

Руководитель проекта 						К.Ю. Ярцева