| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса организации и учета питания в школе» | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ СШ № 15 ____________ А.Ю. Пахомов 12.10.2021 г. |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — зам. директора Периметр проекта - Школьное методическое объединение классных руководителей Владелец процесса — Пахомов А.Ю., директор МБОУ СШ № 15 Руководитель проекта — Ярцева К.Ю., заместитель директора Команда проекта — Ярцева К.Ю., заместитель директора Ефремова Наталья Михайловна, социальный педагог, ответственный за питание |  | Ключевой риск — большие временные затраты социального педагога на сбор сведений о питающихся. Проблемы: - Длительный сбор и обработка информации. - Ошибки при обработке данных участников. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на составление списков питающихся; 60 мин; 5 мин. Сокращение времени на ознакомления заведующей столовой с заказом на питание; 60 мин; 5 мин. |  | - Старт проекта — 03.10.2022 - Диагностика и определение целевого состояния — 03.10.2022-10.10.2022 - разработка карты текущего состояния — 03.10.2022-05.10.2022 - разработка карты целевого состояния — 06.10.2022-10.10.2022 - Внедрение улучшений - Разработка Яндекс-таблицы сбора данных 11.10.2022-12.10.2022 - Разработка инструкция для классных руководителей по заполнению таблицы 14.10.2022-17.10.2022 - Пробное внесение данных о питающихся в таблицу 18.10.2022 - 19.10.2022 - Анализ таблицы данных ответственным за питание 20.10.2022 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 31.10.2022 |

Руководитель проекта 						_______________	К.Ю. Ярцева