| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация работы костюмерной при подготовке к праздникам и развлечениям педагогов МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк» _____________Л.Ю. Сиротина 18.02.2022 год |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — воспитатели групп МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк» Периметр проекта — методический кабинет и помещение склада кастелянши МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк» Владелец процесса — Л.Ю. Сиротина, заведующий МБДОУ Руководитель проекта — Л.Ю. Сиротина, заведующий МБДОУ Команда проекта — воспитатели: Лайкачева Н.Ю.., Панкратова Н.В., Назарова О.А.., Павлова Е.И.,Савичева Е.В., Смыслова Н.Д., старший воспитатель -Полякова О.В., кастелянша Буданова Л.А., муз. руководитель- Белова Л.М. |  | Ключевой риск — Возникновение временных потерь, вызванных нерациональной организацией работы костюмерной при подготовке к праздникам и развлечениям. Проблемы: - Отсутствие организованной системы хранения костюмов и атрибутов в методическом кабинете ДОУ (нерациональное хранение в коробках) - Нерациональная организация процесса выдачи костюмов и атрибутов(процесс выдачи, сбора и перемещения атрибутов из методического кабинета и обратно замкнут на одном человеке) - Недостаток помещения методического кабинета для воплощения в образ педагогов, не оборудовано место для гримирования. - Материал не разобран по тематике, отсутствие навигации по расположению костюмов. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Передвижение воспитателя в методический кабинет за костюмами и атрибутами к праздникам и развлечениям; 2 мин; 1 мин. Побдор костюмов, материалов, образов педагогов; 15 мин; 6 мин. Возврат костюмов и атрибутов; 2 мин; 1 мин. Система навигации по расположению костюмов и атрибутов; 0; 0. ИТОГО; 19 минут; 8 минуты. |  | - Старт проекта — 21 февраля 2022 года - Диагностика и определение целевого состояния -21 февраля по 25 февраля 2022 г. - разработка карты текущего состояния —28 февраля по 04 марта 2022 г. - разработка плана проекта с 07 марта 2022 г. по 11 марта 2022 год. - разработка карты целевого состояния — с 14 марта по 18 марта 2022 г. - Внедрение улучшений — 21 марта 2022 г. по 03 июня 2022 г. - совещание по защите подходов внедрения 02 июня 2022 г - Закрепление результатов и закрытие проектов — 03 июня 2022 г. по 10 июня 2022 г. - завершающее совещание 10 июня 2022 г. |

Руководитель проекта 						                      Подпись					                       Л.Ю. Сиротина